中国科学院半导体研究所文件

半发建字〔2007〕10号

关于印发《半导体所实验室及办公用房装修、改建施工管理规定》的通知

所属各有关单位：

现将《半导体所实验室及办公用房装修、改建施工管理规定》印发所属各有关单位，请遵照执行。

二〇〇七年十二月二十四日

半导体所实验室及办公用房装修、改建施工的管理规定

第一章   总  则

第一条  为有效地对所内房产进行管理，更好地为全所各部门服务，确保使用安全，各部门房屋（包括其他单位租用房）的装修、改建按本办法进行管理，请相关部门严格执行。

第二章  装修、改建项目申请

第二条  科研用房的装修、改建必须由用房部门提前向基建园区处提交书面申请及《所实验、办公用房装修改建申请单》，申请内容应包括：改造地点、改造内容条件、改造方案、改造必要性，改造后使用特殊气体、试剂或可能产生振动、噪音等特殊情况。基建园区处根据申请内容组织科技处、财务处、综合办公室等相关部门协商审批，重大改造需报所务会审批。《所实验、办公用房装修改建申请单》批复完成后交基建园区处备案。

第三条  办公用房及其它部门用房的装修改建，必须先向基建园区处提交书面申请，基建园区处视工程情况报所主管领导审批。申请部门填写《所实验、办公用房装修改建申请单》（科技处意见不需要填写），《所实验、办公用房装修改建申请单》批复完成后交基建园区处备案。

第三章  装修、改建项目方案审核

第四条  科研用房的装修、改建方案应委托有相应设计资质设计单位设计，设计方案必须包括实验室改造条件要求、改造工程方案、预算；对有振动、噪音等有可能影响他人工作的问题必须明确解决办法。办公用房的装修、改建方案可由施工单位出具。方案由基建园区处会同同运行保障部、综合办公室相关人员协助进行审核。施工应按审核后的方案实施。如有涉及安全、使用功能变化的，需提前与基建园区处沟通，经主管人员同意后实施。

第四章  工程发包与合同签订

第五条  装修、改建项目根据《半导体研究所基建维修项目工程发包及相关设备采购管理办法》（半发建字〔2007〕9号）规定方式进行发包，由申请部门与施工单位签订合同，基建园区处协助进行合同审核。合同签订后应交一份合同原件在基建园区处备案。

第五章  工程开工及过程管理

第六条  为使施工过程能够得到有效监管，工程开工前，施工单位应与所综合办公室签订《施工安全协议书》、办理出入证后方可进场，同时施工单位应在施工区域明显位置（例如：房间门口）张贴《实验、办公用房装修改建施工许可单》后方可开始施工。对未签订《施工安全协议书》而直接进场施工的单位，综合办公室有权进行处罚，罚款额度为1000-2000元。对未张贴《实验、办公用房装修改建施工许可单》进行施工的单位，物业保安有权要求立即停工，并处以施工单位200元罚款。

第七条  施工过程中由开工证中明确的相关责任人负责监督管理。施工材料进场及隐蔽工序完成进入下一工序前，必须请基建园区处或运行保障部主管人员验收，验收时施工单位必须提供书面相关材料，验收通过后方可使用或进行下一工序施工。违反此规定，补办检验、验收手续的，处以施工单位200--1000元罚款。无法检验的隐蔽工程或材料检验不合格的，施工单位必须无条件进行返工，造成的材料浪费、工期拖延的等相关损失全部由施工单位承担。

第八条  施工过程中需要停水（自来水、软化水、纯水）、停电时，施工单位必须提前1-2天向运行保障部提交书面申请，运行保障部核查后配合实施。因私自停水、电等造成损失的，由施工单位承担全部责任，并进行经济赔偿，同时处以施工单位1000--3000元罚款。

第九条  施工过程中，房屋的使用部门应严格监督、控制施工单位文明施工，有噪音、震动或扬尘等可能对他人造成影响的，应尽量安排在周末或下班后实施，最大程度减小对周边部门的工作影响。施工垃圾应及时清理，暂时存放的材料和垃圾只能在指定位置堆放。违反以上规定且不听从劝阻、改正的，物业或主管部门可以下令停工整改，并处以施工单位500--2000元罚款。

第六章  工程验收

第十条  工程完成后由施工单位提交验收申请，园区基建处会同相关人员协助使用部门进行现场验收。工程验收合格前，改造项目不能投入使用。现场验收合格后5个工作日内施工单位提交全部竣工资料，竣工资料应包含以下内容：

- 施工计划、施工组织方案（净化施工项目需要提供）；

- 进场材料验收资料（建筑工程施工标准验收表格）；

- 分部、分项验收资料（建筑工程施工标准验收表格）；

- 《设施拆除/水电、改线/工程隐蔽验收单》；

- 系统调试验收资料（净化施工项目需要提供）；

- 竣工图纸；

- 项目使用说明书（净化施工项目需要提供）；

- 《半导体所实验、办公用房装修改建工程竣工验收单》；

- 竣工结算资料。

以上资料提供齐全并在基建园区处备案后，装修、改建项目施工阶段结束。工程验收后3日内施工单位完成现场及周围物资的撤场工作，如确实存在撤场困难的，需征得主管部门同意后将施工物资妥善安置。

第七章  附  则

第十一条  使用部门未按规定办理相关手续、私自开工、施工的，按毁坏公物处理：所内通报批评并处以房屋的使用部门3000元以上罚款，同时赔偿给其他部门或研究所造成的全部损失。

第十二条  施工专业单一且工程量较小的维修项目，可以简化管理流程，但需填写《半导体所工程维修类申请/验收单》。

第十三条  本规定适用于《中央国家机关政府采购管理办法》及其它国家相关规定以外或限额以下的基建工程、装修改造、零星维修项目。发包部门与施工单位签定《施工合同》时，须将本规定第五、第六章补充到合同中，作为我方管理的依据。

第十四条   自本管理规定下发同时《实验室及办公用房装修的有关规定》（半发技改字{2000}026号）及补充文件废止。

附件：1.《半导体所实验、办公用房装修改建申请单》

2.《半导体所工程维修类申请/验收单》

3.《设施拆除/水电、改线/工程隐蔽申请单》

4.《实验、办公用房装修改建施工许可单》

5.《半导体所实验、办公用房装修改建工程竣工验收单》

附表 1

半导体所实验、办公用房装修改建申请单

| 申请部门 |  | 申 请 人 |  | 申请时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装修地点 |  |  |  |  |  |
| 经费来源 |  | 预算金额 |  | 施工期限 | ~ |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 装修改建内容说明： 负责人签字： 日 期： |  |  |  |  |  |
| 基建园区处意见：（房屋结构安全性、合理性、基建程序、水、电、气管线情况、预算情况） 签 字： 日 期： |  |  |  |  |  |
| 科技处意见：（科研任务需求情况） 签 字： 日 期： |  |  |  |  |  |
| 综合办公室意见：（安全方面） 签 字： 日 期： |  |  |  |  |  |
| 所领导意见：（计划外项目需批示意见） 签 字： 日 期： |  |  |  |  |  |

附表 2

半导体所工程维修类申请/验收单

一、开工申请情况

| 申请部门 |  | 申 请 人 |  | 申请时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修地点 |  |  |  |  |  |
| 经费来源 |  | 预算金额 |  | 维修期限 | ~ |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 维修内容说明： 负责人签字： 日 期： |  |  |  |  |  |
| 基建园区处意见：（是否计划内维修、必要性、合理性、预算情况） 签 字： 日 期： |  |  |  |  |  |
| 所领导意见：（计划外项目需批示意见） 签 字： 日 期： |  |  |  |  |  |

二、维修过程及验收情况

| 维修过程情况： 签 字： 日 期： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 维修验收情况：（视维修项目情况附结算单、及图纸等） |  |  |  |
| 施 工 单位（签字） |  | 日 期： |  |
| 维修申请人（签字） |  | 日 期： |  |
| 维修负责人（签字） |  | 日 期： |  |

附表 3

设施拆除/水电、改线/工程隐蔽申请单

一、申请情况

| 申请部门 |  | 申 请 人 |  | 申请时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施地点 |  | 所属项目 |  |  |  |
| 经费来源 |  | 预算金额 |  | 实施时间 | ~ |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 内容说明： 负责人签字： 日 期： |  |  |  |  |  |
| 运行保证部意见：（可实施性） 签 字： 日 期： |  |  |  |  |  |
| 基建园区处意见： 签 字： 日 期： |  |  |  |  |  |

二、过程及验收情况

| 实施情况： 签 字： 日 期： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收情况：（视维修项目情况附结算单、及图纸等） |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  | 日 期 |  |
| 建设单位（签字） |  | 日 期 |  |

附表 4

实验、办公用房装修改建施工许可单

| 装修部门 |  |
| --- | --- |
| 施工单位 |  |
| 施工期限 |  |
| 装修内容说明： |  |

注：工程如有延期，该许可单应重新办理延期手续

装修改建相关责任人

| 施工单位 |  | 电 话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 装修部门 |  | 电 话 |  |
| 基建园区处 |  | 电 话 |  |
| 综合办公室 |  | 电 话 |  |

基建园区处

年  月  日

附表 5

半导体所实验、办公用房装修改建工程竣工验收单

| 工程项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 验 收 内 容 | 1、 2、 3、 4、 5、 |  |  |
| 整改内容 | 1、 2、 3、 4、 |  |  |
| 验 收 意 见 | 施工单位验收意见： 负责人： 日期： |  | 使用单位验收意见： 负责人： 日期： |
|  | 综合办公室验收意见： 负责人： 日期： |  | 基建园区处及运行保障部验收意见： 负责人： 日期： 负责人： 日期： |

注：本验收单壹式叁份，使用单位留存壹份，施工单位留存壹份，基建园区处存档壹份

主题词：施工 管理 规定 通知

中国科学院半导体研究所               2007年12月24 日印发