中国科学院厅局文件

条财字〔2015〕68 号

中国科学院条件保障与财务局 重大科技任务局关于进一步加强A类战略性先导科技专项

2015年度预算执行工作的通知

各相关单位：

2015年，我院预算执行率总体偏低，其中A类先导专项执行进度缓慢，已引起财政部的高度关注。7月22日，财政部正式约谈我院，听取了我院关于预算执行率较低的原因分析、拟采取的改进措施及下半年预算执行计划等情况的汇报。同时财政部进一步明确，截至10月底，我院要完成财政部年初批复的预算执行计划，否则将按照《财政部关于加强中央财政科技经费预算执行管理的通知》（财教〔2011〕227号）规定核减相关经费。按通知规定：凡截至10月31日项目预算实际执行进度低于预算执行计划进度5个百分点（含）的，将按本年度安排的财政科技经费相关项目支出预算的10%核减。

截至8月底，全院A类先导专项预算执行率仅为43.14%，远低于财政部批复的预算执行计划59.49%，全院91个A类先导专项任务承担单位中，55个单位低于全院预算执行计划水平，A类先导专项预算执行形势十分严峻。

为进一步加强A类战略性先导科技专项2015年度预算执行工作，确保各专项年度预算执行计划的按期完成，请专项各级任务承担单位及负责人统一思想，高度重视预算执行工作，严格落实各专项预算执行计划；并结合各专项预算执行的实际情况，建立预算责任分工机制，明确目标，确保专项科研工作目标和预算执行目标同步完成；严守相关专项管理和财务管理制度，勤俭节约，确保规范、高效地用好财政资金。

附件：1. 各A类先导专项预算执行情况（截至8月底）

2. 各单位A类先导专项预算执行情况（截至8月底）

条件保障与财务局         重大科技任务局

2015年10月15日

| 中国科学院条件保障与财务局 | 2015年10月19日印发 |
| --- | --- |