中国科学院

科发函字〔2017〕118号

中国科学院关于做好2017年

预算执行管理工作的通知

院属各单位、院机关有关部门：

2016年，我院始终高度重视预算执行管理工作，采取了多项措施督促预算执行，但年度预算执行率仅为92.06%，未达到年初95%的总目标，严重影响了中央财政科教领域的总体预算执行，多次受到财政部的约谈。在3月2日召开的2017年第2次院长办公会议上，院领导一致认为要进一步加强预算执行管理，积极发挥财政资金使用效益。

为做好2017年预算执行管理工作，根据2017年第2次院长办公会精神，现将有关事项通知如下：

一、2017年预算执行目标

（一）年度总体目标

2017年，全院预算执行总体目标为97%。

办公厅、分院、转制单位、中国科学报、出版社、疗养院等单位预算执行率应达到100%，不与经费挂钩。

（二）关键节点目标

为保证预算执行的均衡性，2017年增设关键节点目标，即5月、7月、10月预算执行率不低于40%、60%、80%。

二、2017年预算执行工作举措

2017年，重点强化机关各部门、院属各单位的主体责任，加强各专项过程管理，增加关键点考核，建立预算执行汇报制度。

（一）院属各单位

1.强化预算执行主体责任

《中华人民共和国预算法》明确规定：“各部门各单位是本部门本单位预算执行主体，负责本部门本单位的预算执行，并对执行结果负责”。单位法人是预算执行管理工作第一责任人。2017年，院与各单位签订预算执行责任书（见附件）。请各单位于3月20日之前将预算执行责任书一式两份提交至条件保障与财务局。

2.增加关键点考核挂钩制度

2017年增加关键节点考核挂钩制度，即5月、7月、10月为关键节点，考核目标分别为40%、60%、80%。对于低于关键节点考核目标10个点以上且排名后10名的单位，由条件保障与财务局提出挂钩方案；对于超过关键节点5个点以上的单位，院将适度给予奖励或根据需求可提前安排下一年度预算。

按照部门预算管理要求，5月和7月挂钩方案分别在6月预算细化、8月预算调剂时报财政部审批，10月挂钩方案与2018年预算安排挂钩。年度总目标完成情况将继续与院核定的“一三五”择优经费挂钩。

3.建立预算执行约谈制度

自3月起，对于连续3个月排名后10名的单位，将由主管院领导逐一约谈单位“一把手”。同时，院将暂缓安排上述单位后续专项经费。

4.提早启动准备工作

院属各单位应科学合理编制预算，对于纳入部门预算、当年确有不可抗力无法完成的项目，如有资金调剂需求，应首先商项目主管部门，经项目主管部门同意后报条件保障与财务局。条件保障与财务局将向财政部申请，经财政部批复后予以调剂。院属各单位年初部门预算应于5月底前提出申请，追加预算应于7月底前提出申请。

同时，院属各单位应尽早做好进口设备论证等准备工作，加快工作进度；尽早做好部门集中采购论证审批等准备工作，提高采购效率；涉及基建项目的单位应尽早开工，尽可能缩短前期审批备案周期。

5.逐月通报预算执行情况

自2017年3月起，逐月对院属各单位预算执行情况进行通报，同时点名通报预算执行排名后10名的单位。

（二）院机关各有关部门

1.增加关键点考核挂钩制度

2017年，预算执行将与院机关各有关部门可安排的专项经费总量挂钩，按关键节点进行考核，即5月、7月、10月为关键节点，考核目标分别为40%、60%、80%。对于低于关键节点考核目标5个点以上的专项，由院机关各有关部门提出专项内各项目的预算调剂方案。其中，对低于关键节点考核目标10个点以上的专项金额，收回院财政统筹安排；对于高于关键节点考核目标5个点以上的专项，适度给予奖励。

按照预算管理要求，5月和7月挂钩方案分别在6月预算细化、8月预算调剂时报财政部审批，10月挂钩方案与2018年预算安排挂钩。年度总目标完成情况将继续与院机关各有关部门可安排的专项经费总量挂钩。

2.建立预算执行汇报制度

年度执行中，条件保障与财务局按季度将专项经费预算执行情况报各分管院领导。结合关键节点执行情况，执行率排名后三名的部门应在秘书长（或院长）办公会议上汇报预算执行情况。

3.尽早启动年度调整细化工作

为保证院属各单位政府采购预算审批工作的顺利进行，对涉及年度需要细化、调剂的专项经费，应尽早启动细化方案的审批工作，并于5月15日前按要求提交细化、调剂方案。为加强沟通联系，请各部门确定1名预算执行联系人，并于3月20日前报预算制度处备案。

院机关各有关部门、院属各单位要认真落实院党组总体部署，积极协同，努力推进2017年预算执行工作；要在保障资金安全的基础上，进一步提高资金运行效率和效益，提高预算执行质量，严禁违规违纪支出，保证预算执行的安全性、规范性、有效性。

附件：2017年预算执行工作责任书（示例）

中国科学院

2017年3月17日

（此件主动公开/依申请公开/不予公开）